СВОДНЫЙ  ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  И  ОЦЕНКЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ  ПО  МР  «ТАРУССКИЙ  РАЙОН»

В 2014ГОДУ

- Программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Тарусского района» на 2011-2015годы»

На территории района протяженность автодорог на конец 2014года составляет 381км из них 257,8км не отвечающих нормативным требованиям или 67,7%.

Основной целью и задачами (целевые индикаторы и показатели )  программы являются:

-   снижение  доли автомобильных дорог районного и местного значения не соответствующих нормативным требованиям;

-протяженность автомобильных дорог общего пользования районного и местного значения веденных в эксплуатацию после ремонта (ремонт и содержание автомобильных дрог).

Результаты, достигнутые за отчетный период: с 2011года идет активная работа по ремонту и содержанию автодорог. За этот период было отремонтировано 21,9км.  В 2014году проведена реконструкция автодороги «Таруса-Лопатино-Барятино-Роща»-Хлопово протяженностью 2,4км; проведен ремонт  дорог в с. Лопатино ул.Центральная протяженностью 0,256км; с. Кузьмищево автодорога «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Любовцово-Бояково протяженностью 3,953км; капитально отремонтированы автомобильные дороги города по ул.М.Цветаевой и ул.Строителей протяженностью 1,55км.

Доля автомобильных дорог районного и местного значения не отвечающих  нормативным требованиям за данный период сократилась на 6,1 %.

# Приложение N 2к Порядку

принятия решения о разработке

муниципальных программ,

их формирования и реализации

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Год, предыдущий году разработки муниципальной программы (факт) 2010г | Год разработки муниципальной программы (оценка) 2011 | Реализация муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год | _-й год |
| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля автомобильных дорог районного значения не соответствующих нормативным требованиям |  | 74,1 | 74,1 | 72,2 | 71,2 | 69,8 | 68 |  |  |  |
| 2 | протяженность авт.дорог общего пользования районного и местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта |  | 4,2 | 6,7 | 6,7 | 3,5 | 5 | 6,35 |  |  |  |

Расчет:2010 г.261 км /352,1- протяж.дорог районного и местного значения в 2010 г.

2011 г (6,7 км ремонт) –(261-6,7=254,3), 254,3/352,1=72,2%

2012 г (3,5 км  ремонт) – (254,3-3,5=250,8), 250,8/352,1=71,2%

2013 г. ( 5,0 км ремонт) – (250,8-5=245,8), 245,8/352,1=69,8 %

2014 г (6,35 км ремонт) – (245,8-6,35=239,45),239,45/352,1 = 68%

Заключение:

доля автодорог  районного и местного значения соответствующих нормативным требованиям  на 2010 г . (100%-74,1%)= 25,9%

доля автодорог  районного и местного значения соответствующих нормативным требованиям  на 2014 г (100%-68% ) =32%

прирост доли автодорог  районного и местного значения соответствующих нормативным требованиям  за период с 2011 -2014 г – на 6,1%

# Приложение N 4

к Порядку

принятия решения о разработке

муниципальных программ,

их формирования и реализации

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий подпрограммы

Совершенствование  и развитие сети автомобильных дорог на период 2011 – 2015гг

(наименование подпрограммы муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год | _-й год |
| 1 | снижение доли автодорог не отвечающим нормативным требованиям | 2011-15гг |  | местный областной федеральный внебюджетные фонды Всего | 43055,149 33218,393 23129,5 6700 106103,042 | 14747 900 15647 | 12410,66 1800 3800 18010,66 | 8519,489 30658,393 23129,5 62307,382 | 7378 760 2000 10138 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ

результативности муниципальной программы

Совершенствование  и развитие сети автомобильных дорог на период 2011 – 2015гг

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Индикаторы результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) |
| Задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Ремонт автомобильных дорог | 2014 | Индикатор 1 | снижение доли автодорог не соответствующих норм треб. | 12,8 | 6,1 | 47,6% |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 2 | финансирование, предусмотренное в бюджете |  |  |  | 106103 | 83618 | 78,8% |
| 2 | Мероприятие 2 |  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3 |  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Мероприятие N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности

___ Совершенствование  и развитие сети автомобильных дорог на период 2011 – 2015гг

(наименование муниципальной программы)

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| снижение доли автодорог не соответствующих норм треб. | 0 |
| финансирование, предусмотренное в бюджете | 0 |
| Индикатор результативности N | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 0 |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

___ Совершенствование  и развитие сети автомобильных дорог на период 2011 – 2015гг

(наименование муниципальной программы)

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности программы.

Итог :  эффективность ниже плановой : 2 > 0 > = 0,75* 2;  2>  1,5

2.Программа «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Тарусском районе на 2014-2018годы»

Основной целью и задачами (целевые индикаторы и показатели )  программы являются:

-повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

-создание условий для устойчивого обеспечения населения и экономики района энергоресурсами

-сдерживание роста нагрузки платежей на население и районный бюджет за счет роста энергоэффективности в экономике и социальной сфере

По вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности были выполнены  следующие мероприятия по многоквартирным домам:

- введено в эксплуатацию 44  общедомовых приборов учета холодной воды; 32 прибора учета горячей воды, 45 приборов учета тепловой энергии; 110 прибора учета электрической энергии. Муниципальные служащие ведут активную работу и с частным сектором о необходимости установки приборов учета энергетических ресурсов;

-установлено индивидуальных поквартирных приборов учета энергоресурсов в многоквартирных жилых домах: по холодной воде 2559ед.; ГВС 1379; электроэнергии 4130ед.; природному газу 1458ед.;

-установлено  приборов учета энергоресурсов по жилым домам: по холодной воде 1102ед; электроэнергии 4331ед.; природному газу 3245ед.

Результаты экономии заметны по использованию в многоквартирных домах тепловой энергии  на 1кв.м. 0,147Гкал в год, холодного водоснабжения на одного проживающего в год 12,2м3  и горячего водоснабжения на 2,9кбм в год, природного газа на 1 проживающего  28м3 в год.

По бюджетным учреждениям экономия  в год получена по тепловой энергии на 1 кв.м. общей площади 0,027Гкал.

Для устойчивого и качественного обеспечения населения и экономики района энергоресурсами была  в последние годы произведена замена котельной по ул.Комсомольская в г. Таруса, в сельском поселении с. Кузьмищево на ул. Речная к дому№1 построена универсальная котельная, произведены ремонты ветхих водопроводных, канализационных, электрических сетей.

В рамках энергосервисного контракта в городе Таруса заменены на светодиодные 642 уличных светильника, что позволило сэкономить  за 5 месяцев 2014года 161тыс.  кВт. Начата работа  по замене и установке энергосберегающих ламп и бюджетных учреждениях района, уже установлено 156 светильников в детских, учебных и административных учреждениях.

Анализ

результативности муниципальной программы

«Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Тарусском районе на 2014-2018 годы»

За 2014 год

| N п/п |  |  | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Индикаторы результатов деятельности |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) |
| 1.Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Тарусском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Пропаганда и информационное обеспечение путей энергосбережения в бюджетных учреждениях, на предприятиях и организациях района(семинары | 2014 год | Кол-во семинаров |  | Ед. | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2. Энергосбережение в сфере ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Капремонт водопроводных и канализационных сетей | 2014 год | Протяженность отремонтированных сетей |  | Пог.м. | 5600 | 5600 | 100% | 8383 | 8383 | 100% |
| 2.2 |  |  | Капремонт тепловых сетей и сетей ГВС | 2014 год | Протяженность отремонтированных сетей |  | Пог.м. | 1100 | 1100 | 100% | 4100 | 4100 | 100% |
| 2.3 |  |  | Установка приборов учета на холодную воду на вводе в дом | 2014 год | Кол-во |  | Шт. | 6 | 2 | 33% |  |  |  |
| 2.4 |  |  | Установка приборов учета горячей воды на вводе в дом | 2014 год | Кол-во |  | Шт. | 6 | 2 | 33% |  |  |  |
| 2.5 |  |  | Установка приборов учета электроэнергии на вводе в дом | 2014 год | Кол-во |  | Шт. | 111 | 88 | 79,2% |  |  |  |
| 2.6 |  |  | Установка приборов учета на водонапорной башне | 2014 год | Кол-во |  | Шт. | 8 | 0 | 0% |  |  |  |
| 2.7 |  |  | Замена ламп внутриподъездного освещения на энергосберегающие лампы | 2014 год | Кол-во |  | Шт. | 50 | 50 | 100% |  |  |  |
| 3.Сокращение энергетических потерь в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | В г.Таруса замена ламп уличного освещения на (светодиодное). Заключение энергосервисного контракта. | 2014 год |  | Кол-во | Шт. | 642 | 642 | 100% |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Реконструкция школьных котельных: «Село Некрасово»; «Село Лопатино» | 2014 год |  | Кол-во котлов | Шт. | 2 | 2 | 100% |  |  |  |
| 3.3 |  |  | Реконструкция отопительной системы МБУК «РЦДМ» | 2014 год |  | Кол-во | Ед. | 1 | 0 | 0% |  |  |  |
| 3.4 | Поверка узлов учета в котельных и зданиях бюджетной сферы |  |  | 2014 год |  | Кол-во | Шт. | По плану поверок | + | + |  |  |  |
| 3.5 |  | Мероприятия по результатам энергетического обследования бюджетных учреждений: -установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами -установка датчиков; -установка регуляторов подачи тепла на радиаторах отопления в помещениях; -установка регуляторов воды; -установка экономичной водоразборной арматуры, одно рычажных смесителей, бесконтактных смесителей |  | 2014 год |  | Кол-во | Ед. | По мере наличия средств | + | + |  |  |  |
| N |  |  | Мероприятие N | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности

муниципальной программы

«Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Тарусском районе на 2014-2018 годы»

За 2014 год

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Пропаганда и информационное обеспечение путей энергосбережения в бюджетных учреждениях, на предприятиях и организациях района(семинары | 1 |
| Капремонт водопроводных и канализационных сетей | 3 |
| Капремонт тепловых сетей и сетей ГВС | 3 |
| Установка приборов учета на холодную воду на вводе в дом | 0 |
| Установка приборов учета горячей воды на вводе в дом | 0 |
| Установка приборов учета электроэнергии на вводе в дом | 1 |
| Установка приборов учета на водонапорной башне с авторежимом | 0 |
| Замена ламп внутриподъездного освещения на энергосберегающие лампы | 0 |
| В г.Таруса замена ламп уличного освещения на (светодиодное). Заключение энергосервисного контракта. | 3 |
| Реконструкция школьных котельных: «Село Некрасово»; «Село Лопатино» | 1 |
| Реконструкция отопительной системы МБУК «РЦДМ» | 0 |
| Поверка узлов учета в котельных и зданиях бюджетной сферы | 1 |
| Мероприятия по результатам энергетического обследования бюджетных учреждений: | 0 |
| Итоговая оценка состояния (N) | 13 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 13 |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Тарусском районе на 2014-2018 годы»

За 2014 год

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности программы.

Таким образом, за 2014 год оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Тарусском районе на 2014-2018 годы» составила значение плановая эффективность:    R = N,  13 = 13

3.Программа «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения муниципального района «Тарусский район» на 2014-2016годы»

Основной целью программы является организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на внутрирайонных (межмуниципальных) сообщениях для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах, показателями которой являются:

- количество социально значимых маршрутов на автомобильном транспорте между поселениями;

- регулярность движения автобусов;

-количество рейсов на маршрутах, связанных с выполнением муниципальных заказов;

-количество пассажиров на маршрутах, связанных с выполнением государственного и муниципального заказов.

Функции муниципального заказчика на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по внутрирайонным маршрутам выполняет в рамках своих полномочий администрация МР «Тарусский район».

Для достижения поставленной цели программой, были заключены договора на выполнение данных услуг с двумя индивидуальными предпринимателями от 30.12.2013г.  и 31.12.2013г.  на 3 года с 2014-2016год, с помощью муниципальной  финансовой поддержки.

В течение года были полностью  на 100% выполнены все  целевые индикаторы:

Регулярно выполнялись все плановые рейсы по маршрутам:  «Таруса-Некрасово»; «Таруса-Вознесенье»; «Таруса-Алекино»; «Таруса-Лопатино-Барятино-Роща»; «Таруса-Лопатино»: «Городской».

Перевезено за 2014 год 104813пассажиров, что больше прошлого года (99120 пассажиров) на 105,8%.

Произведена полная финансовая поддержка.

Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности

Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения муниципального района на 2014-2016г

За 2014 год

(наименование муниципальной программы)

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| компенсация убытков от перевозки пассажиров по внутримуниципальным автобусным маршрутам | 1 |
| количество социально значимых маршрутов на автомобильном транспорте между поселениями | 1 |
| регулярность движения автобусов | 1 |
| количество рейсов на маршрутах, связанных с выполнением муниц.заказов | 1 |
| количество пассажиров на маршрутах | 1 |
| Индикатор результативности N | 5 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 5 |

Анализ

результативности муниципальной программы

Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения муниципального района на 2014-2016г

За 2014 год

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Индикаторы результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) |
| Задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении | 2014 | компенсация убытков от перевозки пассажиров по внутримуниципальным автобусным маршрутам | ед. | 1 | 1 | 100% | 2563337 | 2563337 | 100% |
|  |  |  | количество социально значимых маршрутов на автомобильном транспорте между поселениями | ед | 6 | 6 | 100% |  |  |  |
|  |  |  | регулярность движения автобусов | % | 100 | 100 | 100% |  |  |  |
|  |  |  | количество рейсов на маршрутах, связанных с выполнением муниц.заказов | ед. | 10220 | 10220 | 100% |  |  |  |
|  |  |  | количество пассажиров на маршрутах | чел. | 108900 | 104813 | 96,24% |  |  |  |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения муниципального района на 2014-2016г

За 2014 год

(наименование муниципальной программы)

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность плановая | R = N |

N - число индикаторов результативности программы.

Итог :  Эффективность плановая  5=5

4.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МР «Тарусский район» на 2013-2017годы»

Основной целью и задачами  программы является:

-обеспечение жильем граждан, проживающих в домах (жилых помещениях) жилищного фонда признанных в установленном порядке непригодными для проживания;

-снос, частичная ликвидация или реконструкция до 2017года включительно, существующего  в настоящее время аварийного жилого фонда.

Аварийными признаны 7 домов, общей площадью 1426кв.м, проживающих в них 105 человек. В районном  бюджете на 2014год финансирование заложено в сумме 1 млн.руб. для  приобретения квартиры для семьи из состава 7 человек в с. Роща, проживающих в аварийном жилом помещении. В данное время идет судебное рассмотрение по поводу приобретения дополнительной площади для этой семьи.

Анализ

результативности муниципальной программы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МР «Тарусский район» на 2013-2017годы»

За 2014 год

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Индикаторы результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) |
| Задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | финансирование и приобретение одной 2-х комнатной квартиры по окончании судебных тяжб в селе Роща | финансирование 2014,приобретение квартиры по окончании судебных тяжб | Индикатор 1 | финансирование предусмотренное в бюджете | 1 | 1 | - | 1000 | 0 |  |
|  |  |  | Индикатор 2 | приобретение квартиры | 1 | 0 | -1 | 1000 | 0 |  |
| 2 | Мероприятие 2 |  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3 |  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Мероприятие N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МР «Тарусский район» на 2013-2017годы»

За 2014 год

(наименование муниципальной программы)

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

Итог: эффективность ниже плановой 2>1>=0,75*2   2>1,5

Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МР «Тарусский район» на 2013-2017годы»

За 2014 год

(наименование муниципальной программы)

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| финансирование предусмотренное в бюджете | 1 |
| приобретение квартиры | 0 |
| Индикатор результативности N | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 1 |

5.Программа « Социальная поддержка отдельных категорий граждан

в муниципальном районе «Тарусский район» на 2014 -2016 г

за 2014 г

Муниципальная программа « Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном районе «Тарусский район» разработана с целью повышения социальной защищенности отдельных категорий граждан, проживающих на территории МР «Тарусский район».

На основании плана мероприятий по реализации программы обеспечивается:

1. Предоставление мер социальной поддержки сельским специалистам, работающим в муниципальных учреждениях.

Ежемесячно осуществляются выплаты компенсаций по оплате жилья и коммунальных услуг сельским специалистам, работающим в муниципальных учреждениях в соответствии с законом Калужской области   от 30.12.2004 года № 13-ОЗ «О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию». Электронная база данных ежемесячно пополняется новыми данными: фактическими данными   получаемых услуг, новых специалистов.

2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки  гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Согласно Положения «О порядке предоставления адресной материальной помощи гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, постоянно проживающим на территории МР «Тарусский район» ежемесячно оказывается денежная помощь гражданам, подавшим заявление с предоставлением соответствующих документов для оказания материальной помощи, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

3. Бесплатная подписка на  районную газету «Октябрь» и областную газету «Весть-неделя» для семей, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах с отсутствием почтовых отделений связи, многодетных семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности.

Отдел социальной защиты населения администрации МР «Тарусский район» дважды в год оформляет бесплатную подписку на районную газету «Октябрь» и областную газету «Весть-неделя» для семей, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах с отсутствием почтовых отделений связи, многодетных семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности. В 2014 году сумма подписки составила 120 тыс. руб.

4. Капитальный ремонт индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Согласно Постановления Правительства Калужской области от 06.04.2010 года № 117 «Об утверждении Положения о предоставлении межбюджетных субсидий местным бюджетам из областного бюджета на осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны.» проводился капитальный ремонт жилых домов двух ветеранов ВОВ. Денежные средства в сумме 100 тыс. рублей освоены полностью.

5. Ежемесячное вознаграждение опекунам совершеннолетних недееспособных.

В районе в 2014 году было 32 недееспособных совершеннолетних гражданина, опекуны которых получали вознаграждение за исполнение опекунских обязанностей.

Анализ

результативности муниципальной программы

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном районе «Тарусский район» на  2014-2016г

(наименование муниципальной программы)

За 2014 год

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Индикаторы результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) |
| Задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление мер социальной поддержки сельским специалистам, работающим в муниципальных учреждениях | 2014-2016 | Осуществление выплат ежемесячных денежных компенсаций по оплате жилья и коммунальных услуг сельским специалистам, работающим в муниципальных учреждениях | да | да | да |  | 495162 | 575817 | 116,29% |
|  |  |  | Осуществление выплат ежемесячных денежных компенсаций для приобретения твердого топлива сельским специалистам, работающим в муниципальных учреждениях, и выплаты расходов по оплате банковских услуг и услуг почтовой связи, связанных с перечислением мер социальной поддержки сельским специалистам, работающим в муниципальных учреждениях | да | да | да |  | 35000 | 35000 | 100% |
| 2 | Бесплатная подписка на районную газету «Октябрь» и областную газету «Весть-неделя» для семей, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах с отсутствием почтовых отделений связи, многодетных семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, два раза в год |  | Организация и проведение бесплатной подписки на районную газету «Октябрь» и областную газету «Весть-неделя» для семей, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах с отсутствием почтовых отделений связи, многодетных семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | Ед. | 2 | 2 |  | 120000 | 120000 | 100% |
| 3 | Капитальный ремонт индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ |  | Организация работ по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ | Ед. | 2 | 2 |  | 100000 | 100000 | 100% |
| 4 | Ежемесячное вознаграждение опекунам совершеннолетних недееспособных |  | Ежемесячное вознаграждение опекунам совершеннолетних недееспособных | да | да | да |  | 852556 | 823441 | 96,58% |

Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном районе «Тарусский район» на  2014-2016г

(наименование муниципальной программы)

За 2014 год

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Осуществление выплат ежемесячных денежных компенсаций по оплате жилья и коммунальных услуг сельским специалистам, работающим в муниципальных учреждениях | 0 |
| Осуществление выплат ежемесячных денежных компенсаций для приобретения твердого топлива сельским специалистам, работающим в муниципальных учреждениях, и выплаты расходов по оплате банковских услуг и услуг почтовой связи, связанных с перечислением мер социальной поддержки сельским специалистам, работающим в муниципальных учреждениях | 1 |
| Организация и проведение бесплатной подписки на районную газету «Октябрь» и областную газету «Весть-неделя» для семей, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах с отсутствием почтовых отделений связи, многодетных семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | 1 |
| Организация работ по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ | 1 |
| Ежемесячное вознаграждение опекунам совершеннолетних недееспособных | 2 |
| Итоговая оценка состояния | 5 |

# Таблица 4

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном районе «Тарусский район» на  2014-2016г

(наименование муниципальной программы)

За 2014 год

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность плановая | R(5) = N (5) |

N - число индикаторов результативности программы.

6. Программа «Совершенствование системы управления общественными финансами в Тарусском районе на 2013-2015 годы»

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления общественными финансами в Тарусском районе на 2013-2015 годы» утверждена постановлением администрации МР «Тарусский район» №1218 от 04.12.2012г.

Целью программы является повышение качества управления муниципальными финансами.

Бюджетная система Тарусского района характеризуется проведением  ответственной бюджетной политики, исполнением принятых бюджетных обязательств, оптимизацией бюджетных расходов на муниципальное управление, концентрацией ресурсов на реализацию приоритетных проектов и программ, реализацией мероприятий бюджетной реформы.

На основании плана мероприятий по реализации Программы обеспечивается:

1.Улучшение качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном районе.

Бюджет МО «Тарусский район» за 2014 год по доходам исполнен на 84,1% к утвержденному уровню. Исполнение  бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений составило 95,3% или 125 695 тыс. рублей.

На постоянной основе проводился мониторинг полноты и своевременности поступления налогов, сборов и других обязательных платежей. Для осуществления мер, направленных на ликвидацию задолженности организаций и физических лиц, на территории муниципального образования осуществляла работу комиссия по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины. Проведено 22 заседания комиссии.  За 2014 год снижена задолженность по обязательным платежам во все уровни бюджетов на сумму 10 508 тыс. рублей.

В целях соблюдения требований бюджетного законодательства в части подготовки и исполнения решения Районного Собрания МР «Тарусский район» о бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, в течении 2014 года осуществлялся контроль за соблюдением показателей, характеризующих качество организации бюджетного процесса:

- расходы на оплату труда муниципальных служащих не превышают норматива формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих;

- размер дефицита местного бюджета, утвержденного решением Районного Собрания МР «Тарусский район» № 74 от 26.12.2013г. «О бюджете МО «Тарусский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» не превышает нормы, установленной статьей 92.1. Бюджетного кодекса РФ;

- размер резервного фонда не превышает нормы, установленной ст.81 Бюджетного кодекса РФ.

Осуществлялся мониторинг по объему дебиторской и кредиторской задолженности, а также контроль за исполнением мероприятий в части уменьшения данной задолженности. Итогом реализации мониторинга является отсутствие задолженности по выплате заработной платы работников бюджетной сферы, отсутствие просроченной задолженности по оплате коммунальных услуг и иным социально-значимым расходам муниципального района.

Одним из механизмов достижения целей муниципального развития является программный метод планирования. Состав муниципальных программ определен в соответствии с социально-экономическим развитием района и на их реализацию сконцентрированы основные материальные и финансовые ресурсы.

2.Эффективное управление муниципальным долгом.

В бюджете муниципального района структура муниципального долга на 01.01.2015г. составила:

- кредиты привлеченные из областного бюджета (срок погашения 21.08.2017г.) – 4 800 тыс.руб.;

- кредиты привлеченные из кредитных организаций (срок погашения 21.07.2015г.) – 20 000 тыс.руб.;

- муниципальные гарантии (на строительство ФОКа - срок погашения 08.2018г.) – 15 032 тыс.руб.

За 2014 год муниципальные долговые обязательства выполнены на 4 058 тыс.руб.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2015 года составил 39 832 тыс.руб. или 65,6% от годового объема доходов, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что соответствует п.3 ст.107 Бюджетного кодекса РФ.

Выполнен установленный Бюджетным кодексом экономически безопасный уровень долговой нагрузки.

Объем расходов, направленный на обслуживание муниципального долга, не превышает предельный объем расходов, установленный ст.111 Бюджетного кодекса РФ.

3.Сокращение дефицита бюджета муниципального района.

Отношение дефицита бюджета муниципального района к  годовому объему доходов, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений отчислений в отчетном финансовом году составило 3,7%  при запланированном 4,6%.

4. Увеличение темпов роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к аналогичному периоду прошлого года.

Ежегодно обеспечивается прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета. За 2014 год в Тарусском районе получено 217 046 тыс.руб. налоговых и неналоговых доходов, что больше к исполнению за 2013 год на 12,6% или на 24 225 тыс.рублей.

Это позволяет исполнять району все запланированные расходные обязательства.

5. Повышение квалификации муниципальных служащих, осуществляющих профессиональную деятельность в области управления общественными финансами.

В течении  года 5 муниципальных служащих (специалисты финансового отдела администрации МР «Тарусский район») прошли курсы повышения квалификации

Анализ

результативности муниципальной программы

МП «Совершенствование системы управления общественными финансами в

Тарусском районе на 2013-2015 годы»

За 2014 год

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Индикаторы результатов деятельности |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение |  | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) | Плановое значение | Фактическое значение |  | Отклонение (-/+, %) |
| Задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом | 2013-2015 годы | Повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тарусском районе в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области | да |  | да | да |  | 6672 | 6363 | 95,4% |  |
| 2 | Повышение эффективности управления муниципальным долгом | 2013-2015 годы | Отношение объема муниципального долга Тарусского района к доходам без учета безвозмездных поступлений | % |  | =<30,0 | 30,0 | - | 1598 | 1598 | 100% |  |
|  |  |  | Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета | % |  | =<7,0 | 3,7 | -3,3 | - | - | - |  |
| 3 | Развитие доходного потенциала Тарусского района | 2013-2015 годы | Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Тарусского района в общем объеме доходов | % |  | 36,0 | 37,1 | +1,1 | - | - | - |  |
| 4. | Совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности | 2013-2015 годы | Доля расходов ,осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета | % |  | 90,0 | 99,0 | +9,0 | - | - | - |  |
|  |  |  | Снижение просроченной кредиторской задолженности по бюджету | % |  | 10,0 | 5,0 | -5,0 | - | - | - |  |
| 5. | Обучение и повышение квалификации работников финансового отдела администрации МР «Тарусский район» | 2013-2015 годы | Количество работников финансового отдела администрации МР «Тарусский район», прошедших обучение по программ повышения квалификации и участвовавших в учебных семинарах | Чел. |  | 4 | 5 | +1 | - | - | - |  |

Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности

МП «Совершенствование системы управления общественными финансами в

Тарусском районе на 2013-2015 годы»

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тарусском районе в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области | 1 |
| Отношение объема муниципального долга Тарусского района к доходам без учета безвозмездных поступлений | 1 |
| Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета | 1 |
| Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Тарусского района в общем объеме доходов | 3 |
| Доля расходов ,осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета | 1 |
| Снижение просроченной кредиторской задолженности по бюджету | 0 |
| Количество работников финансового отдела администрации МР «Тарусский район», прошедших обучение по программам повышения квалификации и участвовавших в учебных семинарах | 3 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 10 |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МП «Совершенствование системы управления общественными финансами в

Тарусском районе на 2013-2015 годы»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R (10) > N (7) |

N - число индикаторов результативности программы.

7. Программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории МР «Тарусский район» на 2014-2015годы»

Реализация Программы позволит:

-улучшить жилищные условия молодых семей;

-создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей  за счет привлечения бюджетных, внебюджетных и личных  средств;

-создать систему оказания муниципальной поддержки при решении жилищной проблемы молодых семей.

В 2014 году объем запланированных  расходов из бюджета муниципального района «Тарусский район» на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории МР «Тарусский район» на 2014-2015годы» составил 300 тысяч рублей.

Программа требует доработки в части увеличения нормативной площади на 1 проживающего в молодой семье.

Анализ

результативности муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей на территории МР «Тарусский район» на 2014-2015 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Индикаторы результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) |
| Задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилья | 2014 | Предоставление социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилья | Ед. | 1 | 1 | - | 300 | 0 | -300 |
|  |  |  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 |  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3 |  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Мероприятие N |  |  |  | 1 | 1 | - | 300 | 0 | -300 |

Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности

____«Обеспечение жильем молодых семей на территории МР «Тарусский район» на 2014-2015годы»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Предоставление социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилья | 0 |
| Индикатор результативности 2 | Состояние индикатора |
| Индикатор результативности 3 | Состояние индикатора |
| Индикатор результативности 4 | Состояние индикатора |
| Индикатор результативности... | Состояние индикатора |
| Индикатор результативности N | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 0 |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей на территории МР «Тарусский район» на 2014-2015годы»

(наименование муниципальной программы)

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

Итог: программа неэффективна 0<0,75*1   0<0,75

8. Программа «Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 2013-2020 годы»

В 2014 году на возмещение из средств  бюджета муниципального района «Тарусский район»  расходов по доставке товаров первой необходимости в сельские магазины и в отдаленные пункты, начиная с 11 километра от пункта получения, было выделено 350 тысяч рублей, что соответствовало уровню расходов, направленных РАЙПО на данное мероприятие. Эффективность программы в 2014 году равнялась плановой.

Анализ

результативности муниципальной программы

«Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 2013-2020 годы»

(наименование муниципальной подпрограммы)

За 2014 год

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Индикаторы результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) |
| Задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка товаров в магазины, расположенные в отдаленных населенных пунктах | 2014 | Возмещение из средств местного бюджета расходов по доставке товаров первой необходимости сельские магазины и в отдаленные пункты, расположенные начиная с 11 км от пункта получения | Ед. | 1 | 1 | 100% | 350 | 350 | 100% |
|  |  |  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 |  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Мероприятие N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

« Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 2013-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности программы.

Плановая эффективность 1=1

Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности

« Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 2013-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | 1 |
| Индикатор результативности 2 | Состояние индикатора |
| Индикатор результативности 3 | Состояние индикатора |
| Индикатор результативности 4 | Состояние индикатора |
| Индикатор результативности... | Состояние индикатора |
| Индикатор результативности N | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 1 |

9. Программа  «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Тарусский район» до 2020года.

В 2014 году объем запланированных  расходов из бюджета муниципального района «Тарусский район» на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Тарусский район»  составил 450 тысяч рублей:

- проведение районного праздника АПК (день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, с подведением итогов  года и награждением лучших по профессии) – 50 тысяч рублей;

компенсация части затрат на приобретение сельскохозяйственной  техники в размере до 20%  сельскохозяйственными организациями, К(Ф)Х и ЛПХ – 100 тыс.руб.;

-улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых специалистов, проживающих в сельской местности – 300 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов составил 50 тысяч рублей, то есть было выполнено одно мероприятие из трех намеченных, это организация районного праздника АПК.

Из-за сложного финансового положения  и высоких цен на технику сельскохозяйственные предприятия района в 2014 году не смогли эту технику  приобрести.

Было обращение ООО «Тарусская птицефабрика» на улучшение жилищных условий  ее работника, но администрация сельского поселения «Село Лопатино» не поставила данного гражданина на жилищный учет в качестве нуждающегося в жилье, так как общая  площадь на одного человека  оказалась больше   учетной  нормы  площади жилого помещения, исходя из которой, определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения, в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Учетная норма жилой площади , исходя из которой определяется , нуждается ли человек в улучшении жилищных условий , в основном по поселениям Тарусского района составляет 6-9 кв.метров., что ниже областной цифры.

Анализ

результативности муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Тарусский район» до 2020г

(наименование муниципальной подпрограммы)

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Индикаторы результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) |
| Задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация районного праздника АПК | 2014 | Проведение районного праздника АПК(день работника сельского хозяйства и перерабаты-вающей промышлен-ности, с подведением итогов года и награждением лучших по профессии ) | ед. | 1 | 1 | 100% | 50 | 50 | 100% |
|  |  |  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Покупка техники |  | Компенсация части затрат на приобретение с/х техники в размере до 20% с/х организациями, К(Ф)Х и ЛПХ | Ед. | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0% |
|  |  |  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |  | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Ед. | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0% |
|  |  |  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности

«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Тарусский район»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | 1 |
| Индикатор результативности 2 | 0 |
| Индикатор результативности 3 | 0 |
| Индикатор результативности N | 3 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 1 |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Тарусский район»

(наименование муниципальной программы)

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности программы. 3

R – 1

Итог: эффективность ниже плановой: 3 > 1 > = 0,75 *3    3>2,25

10. Поддержка редакции газеты «Октябрь»

Обучение сотрудников газеты на курсах повышения квалификации, участие в «круглых столах», конференциях по обмену опытом среди журналистов не проводилось из-за отсутствия финансовых средств в редакции.

Привлечения молодых специалистов с высшим образованием  не было.

Газета распространяется на всей территории Тарусского района и охвачена населением полностью.

Материально-техническая  база редакции  не укрепляется из-за недостаточности финансовых средств.

Анализ

результативности муниципальной программы

«Поддержка редакции газеты «Октябрь»»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Индикаторы результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) |
| Задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Повышение квалифицированного уровня сотрудников газеты |  | Индикатор 1 Обучение сотрудников газеты на курсах повышения квалификации, участие в «круглых столах», конференциях по обмену опытом среди журналистов | чел | 1 | 0 | 0% |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 2 Привлечение молодых специалистов с высшим образованием | чел | 1 | 0 | 0% |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 Информирование населения района об основных направлениях муниципальной политики, основных тенденциях социально-экономического развития района, событиях в жизни района и проведенных мероприятиях |  | Индикатор 1 Доля населения, охваченного информацией газеты | (%) | 26 | 26 | 100% |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3 Укрепление материально-технической базы редакции газеты |  | Индикатор 1 Уровень затрат на материальную базу от общих затрат | (%) | 2 | 2 | 100% |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Мероприятие N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности

«Поддержка редакции газеты «Октябрь»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Обучение сотрудников газеты на курсах повышения квалификации, участие в «круглых столах», конференциях по обмену опытом среди журналистов | 0 |
| Привлечение молодых специалистов с высшим образованием | 0 |
| Доля населения, охваченного информацией газеты | 2 |
| Уровень затрат на материальную базу от общих затрат | 2 |
| Индикатор результативности N | 4 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 4 |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

«Поддержка редакции газеты «Октябрь»

(наименование муниципальной программы)

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности программы -4

R – 4

Итог: эффективность плановая : R = N               4=4

11. «Муниципальная поддержка и развитие малого предпринимательства на территории муниципального района

Тарусский район на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка и развитие малого предпринимательства на территории муниципального района «Тарусский район на 2014 – 2016 годы» (далее Программа) утверждена постановлением администрации МР «Тарусский район» « 1422 от 15.10.2013г.

Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития малого предпринимательства в Тарусском районе на основе формирования эффективных механизмов его поддержки.

Задачи программы:

- Мониторинг административных барьеров и проблем, возникающих у субъектов малого бизнеса при осуществлении предпринимательской деятельности: выявляются проблемы, возникающие у субъектов малого предпринимательства, для выработки предложений по их устранению создана рабочая группа по внедрению стандарта деятельности администрации МР «Тарусский район» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Тарусском районе, а так же из числа лучших  предпринимателей района, членов Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе администрации МР «Тарусский район», выбран общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области.

- Анализ и прогнозирование социально – экономического развития сектора малого предпринимательства, разработка предложений по государственной и муниципальной политике в области развития предпринимательства: ежегодно предоставляется анализ социально – экономического развития в профильные министерства Калужской области

- Ведение реестра субъектов малого предпринимательства: реестр ведется при наличии субъектов малого предпринимательства, обратившихся за поддержкой

- Организация и проведение районного конкурса «Предприниматель года»: конкурс не проводился из-за слабой активности предпринимательского сообщества Тарусского района

- Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства субсидий на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов за пользованием кредитами, полученными в российских кредитных организациях: субсидии не предоставлялись из-за недостаточного финансирования и низкой активности предпринимательского сообщества Тарусского района

- Развитие структуры поддержки малого предпринимательства: - развитие центра поддержки малого предпринимательства: в целях формирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в районе с 2008 года  продолжает  действовать ООО «Центр поддержки предпринимательства». Центр оказывает консультационные, информационные, юридические, бухгалтерские услуги и т.д. Средства программы не расходовались из-за  недостаточного финансирования.

- Содействие в выставочно – ярмарочной деятельности, в том числе финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства – участников общероссийских, межрегиональных, областных и муниципальных выставок – ярмарок: субсидии не предоставлялись из-за недостаточного финансирования и низкой активности предпринимательского сообщества Тарусского района

- Проведение рабочих встреч, семинаров и «круглых столов» по вопросам развития малого предпринимательства с участием представителей предпринимательского сообщества, представителей территориальных органов, федеральных органов власти, органов исполнительной и законодательной власти Калужской области, муниципального района «Тарусский район»: в рамках реализации мероприятий по формированию муниципальной политики развития малого предпринимательства, постановлением администрации МР «Тарусский район» № 964 от 08.09.2008г.: «Об образовании Совета по малому и среднему предпринимательству при главе администрации МР «Тарусский район» создан Совет по малому и среднему предпринимательству при Главе администрации МР «Тарусского района».  За период с 2008 года по настоящее время проведено 13 заседаний Совета. Средства программы не расходовались из-за недостаточного финансирования. В 2014 году с руководителями малого бизнеса и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность в сфере потребительского рынка, было проведено 21 совещание.

- Подготовка информационных материалов для публикации в средствах массовой информации: по вопросам малого бизнеса регулярно в районной газете «Октябрь» публикуется информация.

- Обеспечение размещения на сайте администрации МР «Тарусский район» информационно – справочных, методических и аналитических материалов по вопросам деятельности и развития малого предпринимательства: Существенной формой поддержки субъектов малого предпринимательства в условиях кризиса является также повышение эффективности их информационного обеспечения. Сегодня на Интернет - сайте администрации МР «Тарусский район» (www.mo.tarusa.ru) открыта страница  "Малый бизнес", где размещаются документы и информация, которая может заинтересовать предпринимателей. Создана и функционирует  телефонная линия "Скорая информационная помощь".

- Организация курса лекций в школах района на тему «Основы предпринимательства». Тестирование, направленное на выявление способностей и готовности к осуществлению предпринимательской деятельности: данное мероприятие не проводилось из-за недостаточного финансирования

- Консультирование по вопросам, касающимся открытия собственного дела. Помощь в подборе и подготовке кадров для вновь открывшегося предприятия. Информирование о положении на рынке труда в Тарусском районе. Обучение основам предпринимательства на базе «Калужского социально - делового центра». Организация дополнительного профессионального обучения населения, изъявившего желание вести предпринимательскую деятельность: совместное участие с ГКУ «ЦЗН Тарусского района» в согласовании бизнес-планов для содействия самозанятому безработному населению.

Случаев не исполнения муниципальных гарантий, предоставленной субъектам малого и среднего предпринимательства не было.

Отказов в предоставлении поддержки по указанной программе не было.

Случаев нецелевого использования средств по указанной программе не было.

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в 2014 году не оказывалась из-за низкой активности предпринимательского сообщества Тарусского района.

Анализ

результативности муниципальной программы

«Муниципальная поддержка и развитие малого предпринимательства на территории муниципального района

Тарусский район на 2014-2016 годы»

За 2014 год

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Индикаторы результатов деятельности |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение |  | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) | Плановое значение | Фактическое значение |  | Отклонение (-/+, %) |
| Задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг административных барьеров и проблем, возникающих у субъектов малого бизнеса при осуществлении предпринимательской деятельности | 2014-2016 годы | Выявление проблем, возникающих у субъектов у малого и среднего предпринимательства и выработка предложений по их устранению |  |  | да | да | 100% |  |  |  |  |
| 2 | Анализ и прогнозирование социально – экономического развития сектора малого предпринимательства, разработка предложений по государственной и муниципальной политике в области развития предпринимательства | 2014-2016 годы | Выработка на основе анализа дополнительных мер, направленных на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | да | да | 100% |  |  |  |  |
| 3 | Ведение реестра субъектов малого предпринимательства | 2014-2016 годы | Увеличение количества субъектов малого предпринимательства, применяющих современные формы ведения бизнеса, расширение возможностей реализации мер государственной поддержки малого предпринимательства |  |  | да | да | 100% |  |  |  |  |
| 4. | Организация и проведение районного конкурса «Предприниматель года» | 2014-2016 годы | Стимулирование развития отраслей малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 |  |
| 5. | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства субсидий на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов за пользованием кредитами, полученными в российских кредитных организациях | 2014-2016 годы | Обеспечение доступа малых предприятий к кредитным ресурсам |  |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 |  |
| 6. | Развитие структуры поддержки малого предпринимательства: - развитие центра поддержки малого предпринимательства | 2014-2016 годы | Получение субъектами малого и среднего предпринимательства постоянной консультационной поддержки |  |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 |  |
| 7. | Содействие в выставочно – ярмарочной деятельности, в том числе финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства – участников общероссийских, межрегиональных, областных и муниципальных выставок – ярмарок | 2014-2016 годы | Содействие продвижению продукции и услуг малого предпринимательства на новые рынки |  |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 |  |
| 8. | Проведение рабочих встреч, семинаров и «круглых столов» по вопросам развития малого предпринимательства с участием представителей предпринимательского сообщества, представителей территориальных органов, федеральных органов власти, органов исполнительной и законодательной власти Калужской области, муниципального района «Тарусский район» | 2014-2016 годы | Выработка предложений по решению проблем малого предпринимательства на территории МР «Тарусский район» |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  |
| 9. | Подготовка информационных материалов для публикации в средствах массовой информации | 2014-2016 годы | Формирование положительного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве |  |  | да | да | 100% |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечение размещения на сайте администрации МР «Тарусский район» информационно – справочных, методических и аналитических материалов по вопросам деятельности и развития малого предпринимательства | 2014-2016 годы | Повышение информированности общественности о проблемах субъектов малого предпринимательства |  |  | да | да | 100% |  |  |  |  |
| 11. | Организация курса лекций в школах района на тему «Основы предпринимательства». Тестирование, направленное на выявление способностей и готовности к осуществлению предпринимательской деятельности | 2014-2016 годы | Информированность учащихся школ. Выявление лидеров с предпринимательскими наклонностями |  |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 |  |
| 12. | Консультирование по вопросам, касающимся открытия собственного дела. Помощь в подборе и подготовке кадров для вновь открывшегося предприятия. Информирование о положении на рынке труда в Тарусском районе. Обучение основам предпринимательства на базе «Калужского социально- делового центра». Организация дополнительного профессионального обучения населения, изъявившего желание вести предпринимательскую деятельность | 2014-2016 годы | Подготовленность населения к ведению предпринимательской деятельности, обеспеченность малого бизнеса профессионально подготовленными кадрами | консультирование |  | да | да | 100% |  |  |  |  |

Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности

«Муниципальная поддержка и развитие малого предпринимательства на территории муниципального района

Тарусский район на 2014-2016 годы»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Выявление проблем, возникающих у субъектов у малого и среднего предпринимательства и выработка предложений по их устранению | 2 |
| Выработка на основе анализа дополнительных мер, направленных на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | 2 |
| Увеличение количества субъектов малого предпринимательства, применяющих современные формы ведения бизнеса, расширение возможностей реализации мер государственной поддержки малого предпринимательства | 2 |
| Стимулирование развития отраслей малого и среднего предпринимательства | 0 |
| Обеспечение доступа малых предприятий к кредитным ресурсам | 0 |
| Получение субъектами малого и среднего предпринимательства постоянной консультационной поддержки | 0 |
| Содействие продвижению продукции и услуг малого предпринимательства на новые рынки | 0 |
| Выработка предложений по решению проблем малого предпринимательства на территории МР «Тарусский район» | 0 |
| Формирование положительного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве | 2 |
| Повышение информированности общественности о проблемах субъектов малого предпринимательства | 2 |
| Информированность учащихся школ. Выявление лидеров с предпринимательскими наклонностями | 0 |
| Подготовленность населения к ведению предпринимательской деятельности, обеспеченность малого бизнеса профессионально подготовленными кадрами | 2 |
| Индикатор результативности N | 12 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 12 |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

«Муниципальная поддержка и развитие малого предпринимательства на территории муниципального района

Тарусский район на 2014-2016 годы»

(наименование муниципальной программы)

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности программы -12

R – 12

Итог: эффективность плановая : R = N               12=12

12.О ходе реализации муниципальной программы

«О защите населения и территорий муниципального района «Тарусский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществлении мероприятий гражданской обороны, антитеррористической защищенности, мобилизационной подготовки, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год

Муниципальная программа «О защите населения и территорий муниципального района «Тарусский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществлении мероприятий гражданской обороны, антитеррористической защищенности, мобилизационной подготовки, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» разработана с целью обеспечения надежной защиты населения и территории района от последствий ЧС природного и техногенного характера, осуществление мероприятий  гражданской обороны, защиты жизни и здоровья, предотвращение гибели людей и минимизация возможного ущерба.

На основании плана мероприятий по реализации программы в 2014 году осуществлялось финансирование по содержанию, развитию и оснащению МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба при администрации МР «Тарусский район» и спасательной службы на водных объектах.

Проводились организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, разрабатывались планы, проводилась работа с документами, готовились отчеты по проведенным мероприятиям, проводились месячники пожарной безопасности, распространялись информационные материалы пропаганды знаний и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и профилактике терроризма и экстремизма, публиковались статьи в районной газете «Октябрь» и на сайте администрации МР «Тарусский район», а также иные работы по реализации программы. Финансирование не осуществлялось ввиду отсутствия финансовых средств.

Анализ

результативности муниципальной программы

«О защите населения и территорий муниципального района «Тарусский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществлении мероприятий гражданской обороны, антитеррористической защищенности, мобилизационной подготовки, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год.

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Индикаторы результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) |
| Задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие органов управления, сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны | 2014-2017гг. | Содержание, развитие и оснащение ЕДДС |  | да | да |  | 4326 | 2227 | 51,47% |
|  |  |  | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне |  | да | да |  | 5 | 0 | 0% |
|  |  |  | Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке |  | да | да |  | 40 | 0 | 0% |
|  |  |  | Ремонт и содержание запасного пункта управления главы администрации муниципального района |  | да | да |  | 0,5 | 0 | 0% |
| 2 | Создание и накопление финансовых средств и материальных ресурсов, предназначенных для защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по гражданской обороне | 2014-2017гг. | Создание резервов финансовых ресурсов для ликвидации угрозы и последствий ЧС |  | да | да |  | 50 | 0 | 0% |
|  |  |  | Оказание финансовой помощи на проведение мероприятий, связанных с возникновением (устранением) опасности жизнедеятельности населения района, предупреждение и ликвидация аварий природного и техногенного характера |  | да | да |  | 5 | 0 | 0% |
|  |  |  | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений |  | да | да |  | 200 | 0 | 0% |
| 3 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 2014-2017гг. | Содержание, оснащение спасательной службы на водных объектах |  | да | да |  | 776,2 | 462,6 | 59,59% |
| 4 | Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 2014-2017гг. | Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим от пожара |  | да | да |  | 20 | 0 | 0% |
|  |  |  | Проведение месячника пожарной безопасности |  | да | да | 100% | Финансирование не требуется | 0 |  |
| 5 | Пропаганда знаний и обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 2014-2017гг. | Приобретение и распространение информационного материала (брошюры, плакаты, стенды) |  | да | да |  | 2 | 0 | 0% |
|  |  |  | Публикация статей в СМИ района, информирующих население о мерах безопасности, способах защиты при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени |  | да | да | 100% | Финансирование не требуется | 0 | 0 |
| 6 | Участие в профилактике терроризма и экстремизма | 2014-2017гг. | Приобретение и распространение информационного материала (брошюры, плакаты, стенды) |  | да | да |  | 2 | 0 | 0% |
|  |  |  | Публикация статей в СМИ района антитеррористической и противоэкстремистской направленности |  | да | да | 100% | Финансирование не требуется | 0 | 0 |

Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности

«О защите населения и территорий муниципального района «Тарусский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществлении мероприятий гражданской обороны, антитеррористической защищенности, мобилизационной подготовки, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год.

(наименование муниципальной программы)

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Содержание, развитие и оснащение ЕДДС | 1 |
| Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | 0 |
| Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке | 0 |
| Ремонт и содержание запасного пункта управления главы администрации муниципального района | 0 |
| Создание резервов финансовых ресурсов для ликвидации угрозы и последствий ЧС | 0 |
| Оказание финансовой помощи на проведение мероприятий, связанных с возникновением (устранением) опасности жизнедеятельности населения района, предупреждение и ликвидация аварий природного и техногенного характера | 0 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений | 0 |
| Содержание, оснащение спасательной службы на водных объектах | 1 |
| Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим от пожара | 0 |
| Проведение месячника пожарной безопасности | 1 |
| Приобретение и распространение информационного материала (брошюры, плакаты, стенды) | 0 |
| Публикация статей в СМИ района, информирующих население о мерах безопасности, способах защиты при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени | 1 |
| Приобретение и распространение информационного материала (брошюры, плакаты, стенды) | 0 |
| Публикация статей в СМИ района антитеррористической и противоэкстремистской направленности | 1 |
| Индикатор результативности N | 14 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 5 |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

«О защите населения и территорий муниципального района «Тарусский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществлении мероприятий гражданской обороны, антитеррористической защищенности, мобилизационной подготовки, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год.

(наименование муниципальной программы)

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности программы -14

R – 5

Итог: эффективность плановая : R < 0,75 N          5<10,5

13. «Развитие системы образования муниципального района

«Тарусский район»» за 2014 год

- Переход на новые образовательные стандарты.

Доля учащихся начальных классов, обучающихся по Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования от общей численности учащихся начальной школы – 100%.

Доля учащихся 5-9 классов, обучающихся по Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования по мере готовности – 60% (запланировано на 2014 год 50%).

Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования в 2014 году запланировано не было.

Разработка примерных основных образовательных программ основного общего образования – в 100% школ.

Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования – 84% (запланировано на 2014 год 50%).

Проведен мониторинг готовности к введению ФГОС в 5-х классах в режиме функционирования.

- Развитие системы поддержки талантливых детей.

Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности:

- 535 участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

- 200 участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

- 108 победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады.

- 192 призовых места муниципального этапа.

- Всероссийская конференции исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» в секции «Летопись родного края. Школьные музеи» - III место.

- Всероссийский конкурс «Юный архивист» - лауреат.

- Областной конкурс «Юные техники – будущее инновационной калужской области» - диплом победителя.

- В региональном этапе всероссийских спортивных соревнований "Президентские состязания" – 1 место.

- 3 человека - участники весенней технической школы ВШЭ.

- Открытая научно-практическая конференции имени В.З. Власова и Н.В. Богданова -  63 работы.

Присуждение премии для поддержки талантливой молодежи:

- Грант Главы администрации «Талантливая молодёжь» - 7 чел.,

- Грант имени В.З. Власова в области физико-математических наук – 3 чел.,

- Грант имени Н.В. Богданова в области гуманитарных наук - 3 чел.;

- Грант для учащихся начальной школы – 3 чел.

- Совершенствование учительского корпуса.

Внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации – 74% педагогов прошли курсовую подготовку в 2014 году.

Разработка Положения об аттестации на соответствие занимаемой должности – в 100% школ.

Прохождение аттестации педагогических кадров в новой форме 10% (15 учителей).

Обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования: 1 директор, 1 заместитель директора курсы на тему: «Управление в сфере образования» на базе РАНХиГС.

- Изменение школьной инфраструктуры.

Создание условий во всех общеобразовательных организациях для реализации основных общеобразовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (в соответствии с региональным планом мероприятий):

Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием для реализации ФГОС – 100% школ.

Обеспечение права граждан на выбор образовательной организации, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных организациях – участие в программе «Доступная среда» МБОУ ТСОШ № 1 им. М.Г. Ефремова.

Развитие электронного образования – участие в проекте «Телешкола» 42% школ.

Организация питания в образовательных учреждениях Тарусского района»

за 2014год.

В 2014 году для образовательных учреждений Тарусского района были выделены средства для осуществления программы «Организация питания в образовательных учреждениях Тарусского района» на сумму 3131148 (Три миллиона сто тридцать одна тысяча сто сорок восемь рублей)

- На обеспечение молочной продукцией выделено 929069 (Девятьсот двадцать девять тысяч шестьдесят девять рублей)

Было приобретено ультрапастеризованное витаминизированное (3,2% жирности) молоко для учащихся образовательных учреждений города и района.

- На обеспечение горячим питанием выделено 2202079 (Два миллиона двести две тысячи семьдесят девять рублей)

На приобретение продуктов питания для приготовления горячих обедов учащимся образовательных учреждений города и района.

- Капитальный ремонт образовательных учреждений Тарусского района» за 2014 год.

В 2014 году в образовательных учреждениях Тарусского района проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений на сумму 2602051,70 руб. Плановое значение – 5000000,00 руб.

План мероприятий по капитальному ремонту на 2014 год был уточнен и скорректирован исходя из экономической ситуации и изменения приоритетов. Были введены и выполнены мероприятия, требующие незамедлительного решения:

- Ремонт канализационной системы и холодного водоснабжения МБОУ ВСОШ с.Вознесенье.

- Капитальный ремонт системы электроснабжения МБОУ БСОШ с.Барятино.

- Монтаж подвесных потолков МБОУ БСОШ с.Барятино.

- Строительство туалетов и коммуникаций к ним МБОУ БСОШ с.Барятино.

- Капитальный ремонт газовой котельной с заменой котла МБОУ НООШ с.Некрасово.

- Капитальный ремонт- организация новой группы детского сада МБОУ СОШ №2 имени В.З.Власова.

- В соответствии с планом произведен ремонт кровли МБОУ НООШ С.Некрасово.

Частичное выполнение намеченного ремонта было произведено в МБОУ НООШ с.Некрасово: в плане – «замена канализационной системы», выполнен ремонт санузлов.

В МБОУ ЛСОШ с.Лопатино планировался капитальный ремонт. Выполнение, учитывая экономическую ситуацию, перенесено на последующие годы и поэтапно. В 2014 году был произведен капитальный ремонт газовой котельной с заменой двух котлов.

Остальные мероприятия программы будут выполняться в последующие годы, т. к. в программе нет конкретной разбивки по годам.

- Повышение уровня безопасности образовательных учреждений Тарусского района» за 2014 год.

В 2014 году в образовательных учреждениях Тарусского района проведены работы по повышению уровня безопасности на сумму 517328,00 руб. Плановое значение – 600000,00 руб.

В соответствии с планом выполнено:

- Монтаж системы видеонаблюдения МБДОУ «Детский сад «Березка».

- Установка дополнительной видеокамеры на спортплощадке МБОУ СОШ №2 имени В.З. Власова.

В 2014 году были выполнены дополнительные мероприятия не отраженные в программе, но требующие решения: замена дверей в МБОУ ВНОШ с.Волковское, МБОУ НООШ с.Некрасово, МБОУ ДОД «ТДДТ».

В соответствии с программой полностью выполняется сервисное (техническое) обслуживание систем видеонаблюдения, систем тревожной сигнализации и средств мобильной связи. Замеры и испытания электрооборудования ВДПО производится по графику (1 раз в три года).

Мероприятия по огнезащите чердачных помещений перенесены на последующие годы выполнения программы.

Анализ

результативности муниципальной программы

«Развитие системы образования муниципального района «Тарусский район»»

за 2014 год

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Индикаторы результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) |
| Задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переход на новые образовательные стандарты | 2014 | Количество обучающихся по ФГОС | % | 75% | 80% | +5% | 4528,7 | 4528,7 | 100% |
| 2 | Развитие системы поддержки талантливых детей | 2014 | Созданы условия для поддержки талантливых детей | Да/нет | да | да | 0 | 179,1 | 179,1 | 100% |
| 3 | Совершенствование учительского корпуса | 2014 | Созданы условия для совершенствования учительского корпуса | Да/нет | да | да | 0 | 2281,3 | 2281,3 | 100% |
| 4 | Изменение школьной инфраструктуры | 2014 | Количество школ, в которых созданы условия, отвечающие современным требованиям к организации учебного процесса | % | 100% | 100% | 0 | 4909,3 | 4909,3 | 100% |
| 5 | Обеспечение молочной продукцией | 2014 | Количество детей | % | 100% | 100% | 0 | 929069,00 | 929069,00 | 100% |
| 6 | Обеспечение горячим питанием | 2014 | Количество детей | % | 100% | 74% | -26% | 1802079,00 | 1623361,94 | 90% |
| 7 | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений | 2014 | Количество капитальных ремонтов | шт. | 9 | 9 | 0 | 5000000,00 | 2602051,70 | 52% |
| 8 | Повышение уровня безопасности общеобразовательных учреждений | 2014 | Количество мероприятий | шт. | 6 | 5 | -1 | 600000,00 | 517328,00 | 86,23% |

Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности

Муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального района

«Тарусский район»» за 2014 год

| № | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Переход на новые образовательные стандарты | 1 |
| 2 | Развитие системы поддержки талантливых детей | 1 |
| 3 | Совершенствование учительского корпуса | 1 |
| 4 | Изменение школьной инфраструктуры | 1 |
| 5 | Обеспечение молочной продукцией | 1 |
| 6 | Обеспечение горячим питанием | 1 |
| 7 | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений | 1 |
| 8 | Повышение уровня безопасности общеобразовательных учреждений | 1 |
|  | Число индикаторов N | 8 |
|  | Итоговая оценка состояния (R) | 8 |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования муниципального района «Тарусский район»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности программы.

Таким образом, за 2014 год оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального района «Тарусский район» имеет значение плановая эффективность:    R =N,  8=8

14.«Комплексные меры профилактики правонарушений в

Тарусском районе»

За 2014 год

| Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время: сохранение показателей без использования бюджетных средств достигнуто за счет эффективной работы по вовлечению молодежи и не совершеннолетних в трудовую деятельность и содействие деятельности молодежных трудовых отрядов |  |
| --- | --- |
| Мероприятия по реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и отбывающих наказание в виде лишения свободы: мероприятия проводились без использования бюджетных средств |  |
| Профилактика правонарушений на административных участках: мероприятия проводились по смежным программа без использования бюджетных средств |  |
| Развитие института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений: мероприятия проводились по смежным программа без использования бюджетных средств |  |
| Профилактика правонарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции: мероприятия проводились по смежным программа без использования бюджетных средств |  |
| «Не оступись!» - мероприятия по профилактике правонарушений среди детей и молодежи, реабилитации несовершеннолетних: мероприятия проводились по смежным программа без использования бюджетных средств |  |

В 2014 году бюджетные средства, запланированные для реализации мероприятий не использовались, так как мероприятия проводились в рамках смежных программ. Программа малоэффективна, в связи с этим в 2015 году средства бюджета перераспределены на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Анализ

результативности муниципальной программы

«Комплексные меры профилактики правонарушений в Тарусском районе 2013-2017 гг.»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Индикаторы результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) |
| Задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение криминализации общества путем профилактики правонарушений и преступлений, недопущение вовлечения в преступность новых лиц. | 2013-2017 гг. | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | % | Да | Да | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Мероприятия по реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и отбывающих наказание в виде лишения свободы | % | Да | да | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Профилактика правонарушений на административных участках | % | Да | да | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Развитие института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений | % | Да | да | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Профилактика правонарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции | % | Да | да | 100 |  |  |  |
|  |  |  | «Не оступись!» - мероприятия по профилактике правонарушений среди детей и молодежи, реабилитации несовершеннолетних | % | Да | да | 30 |  |  |  |

Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности

МЦП «Комплексные меры профилактики правонарушений в Тарусском районе 2013-2017 гг.»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Организация мероприятий и совершенствование нормативно-правовой базы | 1 |
| Мероприятия по реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и отбывающих наказание в виде лишения свободы | 0 |
| Профилактика правонарушений на административных участках | 1 |
| Развитие института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений | 1 |
| Профилактика правонарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции | 0 |
| «Не оступись!» - мероприятия по профилактике правонарушений среди детей и молодежи, реабилитации несовершеннолетних | 1 |
| Число индикаторов N | 6 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 4 |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексные меры профилактики правонарушений в Тарусском районе 2013-2017 гг.»

За 2014 год

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности программы.

Таким образом, за 2014 год оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в Тарусском районе 2013-2017 гг.» имеет значение –эффективность ниже плановой:    N > R > = 0,75 N  6>4=0,75*6

6>4,5

15.«Молодежь Тарусского района на 2012-2017 гг.»

За 2014 год

| Количество молодежи, принимающей участие в творческих, социальных, научных и иных мероприятиях для молодежи: увеличение связанно с эффективной работой по вовлечению молодежи в творческую и научную деятельность; |  |
| --- | --- |
| Численность молодежи, участвующей в социально-значимых проектах общественных молодежных формирований: сохранение показателей связано с активной работой молодежных организаций и объединений; |  |
| Количество молодых людей, информированных о потенциальных возможностях их развития, трудоустройства, занятости: снижение показателей связанно со снижением количества информационных источников; |  |
| Количество молодых семей охваченных консультационными услугами по вопросам семьи, брака, решения социальных проблем: снижение показателей связанно со снижением количества обратившихся; |  |
| Количество молодежи, участвующей в муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях: увеличение показателя связанно с эффективной работой по вовлечению молодежи в творческую и научную деятельность; |  |

Программа эффективна, но требует дополнительного финансирования, в связи с тем, что в рамках мероприятий запланированных по реализации программы реализуются мероприятия по смежным программам.

Анализ

результативности муниципальной программы

«Молодежь Тарусского района на 2012-2017 гг.»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Индикаторы результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) |
| Задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для самореализации молодых людей, включения их в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Тарусского района. |  | Количество молодежи, принимающей участие в творческих, социальных, научных и иных мероприятиях для молодежи | Чел. | 1420 | 1570 | 110,6% |  |  |  |
|  |  |  | Численность молодежи, участвующей в социально-значимых проектах общественных молодежных формирований | Чел. | 415 | 437 | 105,3% |  |  |  |
|  |  |  | Количество молодых людей, информированных о потенциальных возможностях их развития, трудоустройства, занятости | Чел. | 690 | 520 | 75,3% |  |  |  |
|  |  |  | Количество молодых семей охваченных консультационными услугами по вопросам семьи, брака, решения социальных проблем | Чел. | 92 | 87 | 94,57% |  |  |  |
|  |  |  | Количество молодежи, участвующей в муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях | Чел. | 295 | 378 | 128,14% |  |  |  |

Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности

МЦП «Молодежь Тарусского района на 2012-2017 гг.»

(наименование муниципальной программы)

За 2014 год

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Количество молодежи, принимающей участие в творческих, социальных, научных и иных мероприятиях для молодежи | 2 |
| Численность молодежи, участвующей в социально-значимых проектах общественных молодежных формирований | 2 |
| Количество молодых людей, информированных о потенциальных возможностях их развития, трудоустройства, занятости | 0 |
| Количество молодых семей охваченных консультационными услугами по вопросам семьи, брака, решения социальных проблем | 0 |
| Количество молодежи, участвующей в муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях | 2 |
| Число индикаторов N | 5 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 6 |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

«Молодежь Тарусского района на 2012-2017 гг.»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности программы.

Таким образом, за 2014 год оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Тарусского района на 201202017 гг.»

имеет значение –эффективность выше плановой: R  N  6 >5

16.«Развитие физической культуры и спорта в Тарусском районе на 2012-2017гг.»

За 2014 год

| Всероссийские соревнования | Увеличение бюджетных расходов связанно с увеличение количества участников данных соревнований |
| --- | --- |
| Областные соревнования | Снижение бюджетных расходов связанно с эффективным использованием дополнительных ресурсов, при увеличении количества участников данных соревнований |
| Районные соревнования | Увеличение бюджетных расходов связанно с увеличение количества участников данных соревнований, увеличением количества соревнований и увеличением необходимого спортинвентаря |
| Численность населения тарусского района, систематически занимающегося физической культурой | Увеличение населения тарусского района, систематически занимающегося физической культурой связанно с эффективной работой по вовлечению молодежи в занятия спортом и увеличением числа регулярно действующих спортивных сооружений |
| Количество квалифицированных тренеров и учителей физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными группами населения | Снижение количество квалифицированных тренеров и учителей физической культуры связанно с увольнением тренеров-преподавателей по двум видам спорта |
| Численность детей возрасте от 6 до 15 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему количеству детей данного возраста | Увеличение численности детей возрасте от 6 до 15 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом связанно с эффективной работой по вовлечению молодежи в занятия спортом и увеличением числа регулярно действующих спортивных сооружений |
| Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом связанно с отсутствием квалифицированных специалистов по работе с данной категорией населения |
| Число регулярно действующих спортивных сооружений | Увеличение числа регулярно действующих спортивных сооружений связанно с эффективным использованием бюджетных средств |

Анализ

результативности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Тарусском районе на 2012-2017гг.»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Индикаторы результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) |
| Задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поведение соревнований (областных, районных) | 2012-2017 гг. | Всероссийские соревнования | Чел. |  |  |  | 14950 руб. | 16500 руб. | 110,36% |
|  |  |  | Областные соревнования | Чел. |  |  |  | 270050 руб. | 167721 руб. | 62,10% |
|  |  |  | Районные Соревнования | Чел. |  |  |  | 93000 руб. | 95160 руб. | 102,33% |
|  |  |  | Численность населения тарусского района, систематически занимающегося физической культурой | Чел. | 3000 | 4021 | 134% | . |  |  |
|  |  |  | Количество квалифицированных тренеров и учителей физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными группами населения | Чел. | 28 | 26 | 92,86% |  |  |  |
|  |  |  | Численность детей возрасте от 6 до 15 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему количеству детей данного возраста | Чел. | 790 | 840 | 106,32% |  |  |  |
|  |  |  | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Чел. | 110 | 67 | 67% |  |  |  |
|  |  |  | Число регулярно действующих спортивных сооружений | Чел. | 21 | 39 | 185% |  |  |  |

Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в

Тарусском районе на 2012-2017гг.»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Всероссийские соревнования | 1 |
| Областные соревнования | 1 |
| Районные соревнования | 1 |
| Численность населения тарусского района, систематически занимающегося физической культурой | 2 |
| Количество квалифицированных тренеров и учителей физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными группами населения | 0 |
| Численность детей возрасте от 6 до 15 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему количеству детей данного возраста | 2 |
| Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 1 |
| Число регулярно действующих спортивных сооружений | 2 |
| Число индикаторов N | 8 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 10 |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в

Тарусском районе на 2012-2017гг.»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности программы.

Таким образом, за 2014 год оценка эффективности реализации муниципальной программы МЦП «Развитие физической культуры и спорта в

Тарусском районе на 2012-2017гг.»

имеет значение –эффективность выше плановой: R > N  10 >8

17.МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими и психотропными веществами и их незаконному обороту в Тарусском районе на 2013-2017 гг.»

За 2014 год.

| Развитие взаимодействия государственных органов, общественных организаций в сфере организации профилактики наркомании и реабилитации больных наркоманией: снижение показателей связанно с не эффективностью данных мероприятий. |  |
| --- | --- |
| Совершенствование системы мониторинга масштабов распространения наркомании и осуществление постоянного контроля наркоситуации: снижение показателей связанно с не эффективностью данных мероприятий. |  |
| Совершенствование форм и методов профилактической деятельности, пропаганды здорового образа жизни, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения и духовно-нравственной культуры в обществе: мероприятия реализуются в полной мере с активной работой по вовлечению всех слоёв населения |  |
| Дальнейшее развитие и укрепление системы межведомственной координации деятельности, направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактику наркомании среди различных групп населения, прежде всего несовершеннолетних: проведение мероприятий совместно с полицией и КДН. |  |
| Обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании среди населения Тарусского района: |  |
| Совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотиков без назначения врача: мероприятия проводятся в рамках областных программ. |  |
| Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, осуществляющей лечение и реабилитацию больных наркоманией: снижение показателей связанно с отсутствием учреждений здравоохранения. |  |

Программа малоэффективна, в связи с этим средства бюджета, выделенные на реализацию мероприятий запланированных в рамках программы были перераспределены на временное трудоустройство  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и на обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании среди населения Тарусского района.

Анализ

результативности муниципальной программы

МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими и психотропными веществами и их незаконному обороту

в Тарусском районе на 2013-2017 гг.»

за 2014 год

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия |  | Срок исполнения | Индикаторы результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) |
| Задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Организационно-правовые меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Межведомственное взаимодействие |  | 2013-2017 гг. | Развитие взаимодействия государственных органов, общественных организаций в сфере организации профилактики наркомании и реабилитации больных наркоманией | % | Да | Да | +30% |  |  |  |
| 2. | Меры по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, контрабандой и выявлению лиц к ним причастных |  | 2013-2017 гг. | Совершенствование системы мониторинга масштабов распространения наркомании и осуществление постоянного контроля наркоситуации | % | Да | Да | + 50% |  |  |  |
|  |  |  |  | Совершенствование форм и методов профилактической деятельности, пропаганды здорового образа жизни, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения и духовно-нравственной культуры в обществе | % | Да | Да | + 30% |  |  |  |
| - 3. | Обеспечение контроля за нелегальным оборотом наркотиков |  | 2013-2017 гг. | Дальнейшее развитие и укрепление системы межведомственной координации деятельности, направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактику наркомании среди различных групп населения, прежде всего несовершеннолетних | % | Да | Да | + 30% |  |  |  |
| - 4. | Профилактика употребления наркотиков, алкоголя и других психотропных веществ |  | 2013-2017 гг. | Обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании среди населения Тарусского района | % | Да | Да | + 30% |  |  |  |
|  |  |  |  | Совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотиков без назначения врача | % | Да | Да | + 30% |  |  |  |
| - 5. | Лечение и реабилитация лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества |  | 2013-2017 гг. | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, осуществляющей лечение и реабилитацию больных наркоманией | % | Да | Да | + 30% |  |  |  |
|  |  |  |  | Дальнейшее развитие системы повышения квалификации специалистов в области профилактики наркомании | % | Да | Да | + 30% |  |  |  |

Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности

МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими и психотропными веществами и их незаконному обороту

в Тарусском районе на 2013-2017 гг.»

за 2014 год

(наименование муниципальной программы)

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Развитие взаимодействия государственных органов, общественных организаций в сфере организации профилактики наркомании и реабилитации больных наркоманией | 0 |
| Совершенствование системы мониторинга масштабов распространения наркомании и осуществление постоянного контроля наркоситуации | 0 |
| Совершенствование форм и методов профилактической деятельности, пропаганды здорового образа жизни, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения и духовно-нравственной культуры в обществе | 1 |
| Дальнейшее развитие и укрепление системы межведомственной координации деятельности, направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактику наркомании среди различных групп населения, прежде всего несовершеннолетних | 0 |
| Обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании среди населения Тарусского района | 1 |
| Совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотиков без назначения врача | 1 |
| Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, осуществляющей лечение и реабилитацию больных наркоманией | 1 |
| Дальнейшее развитие системы повышения квалификации специалистов в области профилактики наркомании | 0 |
| Число индикаторов N | 8 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 4 |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими и психотропными веществами и их незаконному обороту

в Тарусском районе на 2013-2017 гг.»

за 2014 год

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности программы.

Таким образом, за 2014 год оценка эффективности реализации муниципальной программы МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими и психотропными веществами и их незаконному обороту

в Тарусском районе на 2013-2017 гг.»

имеет значение –эффективность ниже плановой: N > R > = 0,75 N  8>4>=0,75*8 8>6

18.МЦП «Развитие внутреннего и выездного туризма на

территории МР «Тарусский район» на 2011-2016 гг.»

| Общий оббьем инвестиций в туристскую индустрию: повышение показателя связанно с эффективной работой по вовлечению инвестиций в туристскую индустрию. |  |
| --- | --- |
| В том числе: инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, рестораны): повышение показателя связанно с расширением спектра размещения средств. |  |
| Площадь номерного фонда коллективных средств размещения: сохранение показателей связанно с количеством объектов туристкой индустрии, оказывающих услуги населению и объемом туристского потока включая экскурсантов. |  |
| Количество объектов туристкой индустрии, оказывающих услуги населению: сохранение показателей связано с объемом туристского потока включая экскурсантов и эффективной работой по вовлечению инвестиций в туристскую индустрию. |  |
| Объем туристского потока, включая экскурсантов: снижение показателя связанно с расширением спектра туристических услуг на рынке внешнего туризма. |  |
| Количество объектов аграрного туризма (средств размещения субъектов аграрного туризма): повышение показателей связанно с повышением спроса на данный вид туризма. Программа эффективна, требует внесения дополнительных мероприятий. |  |

Анализ

результативности муниципальной программы

МЦП «Развитие внутреннего и выездного туризма на территории МР «Тарусский район» на 2011-2016 гг.»

За 2014 год

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия |  |  | Срок исполнения | Индикаторы результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) |
| Задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Повышение конкурентоспособности туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах |  | 2011-2016 гг. | Общий объём инвестиций в туристскую индустрию | Млн. руб. | 25 | 456,6 | 1826,4% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В том числе: инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, рестораны) | Млн. руб. | 5,4 | 455 | 8425,92% |  |  |  |
|  |  | Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала Тарусского района |  | 2011-2016 гг | Площадь номерного фонда коллективных средств размещения | Тыс.кв.м. | 24,8 | 25 | 100,8% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество объектов туристкой индустрии, оказывающих услуги населению | Единиц | 465 | 497 | 106,88% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем туристского потока включая экскурсантов | Тыс. чел. | 120 | 100 | 83,34% |  |  |  |
|  |  | Развитие приоритетных направления туризма в Тарусском районе |  | 2011-2016 гг | Количество объектов аграрного туризма (средств размещения субъектов аграрного туризма) | Единиц | 75 | 81 | 108% |  |  |  |

Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности

МЦП «Развитие внутреннего и выездного туризма на территории МР «Тарусский район» на 2011-2016 гг»

(наименование муниципальной программы)

За 2014 год

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Общий оббьем инвестиций в туристскую индустрию | 1 |
| В том числе: инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, рестораны) | 1 |
| Площадь номерного фонда коллективных средств размещения | 2 |
| Количество объектов туристкой индустрии, оказывающих услуги населению | 2 |
| Объем туристского потока включая экскурсантов | 0 |
| Количество объектов аграрного туризма (средств размещения субъектов аграрного туризма) | 2 |
| Число индикаторов N | 6 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 8 |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МЦП «Развитие внутреннего и выездного туризма на территории МР «Тарусский район» на 2011-2016 гг»

(наименование муниципальной программы)

за 2014 год

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности программы.

Таким образом, за 2014 год оценка эффективности реализации муниципальной программы МЦП «Развитие внутреннего и выездного туризма на территории МР «Тарусский район» на 2011-2016 гг»

(наименование муниципальной программы)

имеет значение –эффективность выше плановой: R > N   8>6